## 入力ｼｰﾄ
R0５年4月改定 |  | 砺波市 業務様式一覧（下記リンクをクリック！）（富山県土木部様式引用）
（請求書押印省略反映） |  | 根拠条項（注） |  | 様式名 |  |  | 根拠条項（注） |  | 様式名
市独自様式 | 契約時 | 仕様5、104、1104条 |  | 業務着手届 |  | その他 | 約款15条 |  | 前払金請求
|  | 約款3条 |  | 業務工程表 |  |  | 約款14条 |  | 一部完了検査申請
|  | 約款2条、仕様8、107、1107条 |  | 管理技術者等届 |  |  | 約款14条 |  | 既済検査申請
|  | 約款2条、仕様8、107、1107条 |  | 管理技術者等変更届 |  |  |  |  | 部分払請求書
| 業務中 | 約款7条、監督5条 |  | 業務打合簿 |  | 完了時 | 約款11条、仕様17、118、1117条 |  | 業務完了届
|  | 約款5条、仕様28、130、1128条 |  | 再委託申請書 |  |  | 約款11条 |  | 業務成果引渡書
|  | 約款8条 |  | 履行期間延長申出書 |  |  | 約款13条 |  | 委託料請求書
|  | 仕様31、134、1132条 |  | 現場事故報告書 |  | ※根拠条項については以下のとおり省略表示しています。
約款：砺波市委託契約約款、 仕様：富山県設計業務等共通仕様仕様書
| 必要時 |  |  | 業務履行報告書 |  |  | 監督：富山県土木部設計業務等監督要領
業務段階確認申出書
| ※様式中の青字は自動入力。（下記の入力シートのデータが自動入力） ※印刷はＡ４を基本 |  |  |  |  | 道路・河川維持管理等業務 における様式（必要時） |  |  | 作業責任者届 （管理技術者欄に作業責任者を入力）
作業責任者変更届 （管理技術者欄に作業責任者を入力）
|  | 入力シート |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。
|  | 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託 |  |  |  |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。
|  | 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 |  |  | 発注者 | 市長名 | 夏野 修
|  | 契約日 |  | 2023-04-05 |  |  |  | 監督員 | となみ ○○
|  | 変更契約日 |  | 2023-09-24 |  |  |  | 変更監督員 | でまち ○○
|  | 履行期間 | 自 | 2023-04-06 |  |  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  | 至 | 2023-09-30 | 延長（短縮）日数 |  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  | 変更期限 | 至 | 2023-11-30 | 61 |  |  | 代表者 | 代表取締役社長 □□□□ | 維持管理業務
|  | 着手年月日 |  | 2023-04-06 |  |  |  | 管理技術者 | しょうげ ○○ | ←作業責任者
|  | 業務委託料 |  | 1000000 |  |  |  | 照査技術者 | なかの ○○
|  | 変更 委託料 |  | 1200000 |  |  |  | 担当技術者 | たかのす ○○
|  | 完了日 |  | 2023-11-30 |  |  | 変更 管理技術者 |  | はやし ○○ | ←作業責任者
|  | 完了検査日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 変更 照査技術者 |  | たかなみ ○○
[7 empty] | 変更 担当技術者 |  | あぶらでん ○○
Formulas:
延長（短縮）日数 = DATEDIF([様式名, row above],[様式名],"d")
当 初
変 更
契約後15日以内
契約後5日以内
契約後7日以内

## 着手届
2023-04-06
砺波市長 夏野 修 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
着 手 届
下記の 業 務 に着手したので、お届けします。
１ 委託業務名 |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 業務委託料 |  |  | 1000000
３ 契約年月日 |  |  | 2023-04-05
４ 履行期間 |  |  | 2023-04-06 |  |  | から
|  |  | 2023-09-30 |  |  | まで
市処理欄
合議欄 | 検査班長 | 班員 | 決裁欄 | 課長 | 係長 | 課員 |  | 監督員
処理大要 | [7 empty] | 同時回覧文書 □業務工程表 □管理技術者等届
様式一覧
入力シートへ

## 工程表
砺波市長 夏野 修 様
[11 empty] | 受注者 | 住所 砺波市□□□
|  | 市道○○線○○業務委託 | [9 empty] | 氏名 株式会社□□コンサル
委託業務名 | [8 empty] | 次のとおり、提出します。 |  |  | 代表取締役社長 □□□□
|  |  |  | 契約年月日 |  | 2023-04-05
実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内 |  | 履行期間 |  | 2023-04-06 |  |  | から | 2023-09-30 |  |  | まで
|  |  | 業 務 工 程 表 | [7 empty] | 提出年月日 |  |  | 年 月 日
| 業務種別 | 名 称 | 単位 | 数量 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
様式一覧
入力シートへ

## 管理技術者
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
|  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
管理技術者等届
2023-04-05 | 付けで契約を締結した下記業務の管理技術者等を定めたので、
届け出ます。
記
１ 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 | 1200000
管理技術者等の 名 称 | 氏 名 | 技術者資格の名称 |  | 資格番号等
管理技術者 | しょうげ ○○
照査技術者 | なかの ○○
担当技術者 | たかのす ○○
備 考
※１ 管理技術者等の社員証を添付してください。
※２ 「技術者資格の名称」欄には、仕様書に定める資格を満たすものについて記載する
ものとし、その資格を有することが確認できる書類を添付してください。
※３ 「担当技術者」欄は、必要に応じて行を増やしてください。
様式一覧
入力シートへ

## 管理技術者変更
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
|  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
管理技術者等変更届
2023-04-05 | 付けで契約を締結した下記業務の管理技術者等を定めたので、
届け出ます。
記
１ 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 | 1200000
管理技術者等の 名 称 | 区分 | 氏 名 |  | 技術者資格の名称 | 資格番号等
管理技術者 | 変更前 | しょうげ ○○
| 変更後 | はやし ○○
照査技術者 | 変更前 | なかの ○○
| 変更後 | たかなみ ○○
担当技術者 | 変更前 | たかのす ○○
| 変更後 | あぶらでん ○○
備 考
※１ 本文の空白欄は、管理技術者、照査技術者、担当技術者の名称を記入してください。
※２ 変更後の管理技術者等の社員証を添付してください。
※３ 「技術者資格の名称」欄には、仕様書に定める資格を満たすものについて記載するものとし、
変更後の管理技術者等が、その資格を有することが確認できる書類を添付してください。
※４ 行数が不足する場合は、必要に応じて行を増やしてください。
様式一覧
入力シートへ

## 前払金請求
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
前 払 金 請 求 書
次のとおり請求します。
金 円
ただし、 年 月 日付けで請負契約を締結しました次の |  | 2023-04-05 |  | 付けで請負契約を締結しました次の
業務委託に対する前払金
記
市道○○線○○業務委託
１ 委託業務名
２ 実施場所 |  |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  |  | 1000000
４ 取扱金融機関 | [5 empty] | 支店等名
|  |  | 普通・当座 |  | 口座番号
フ リ ガ ナ
口座名義
市処理欄
決裁欄 | 課長 | 係長 |  |  | 課員 |  |  | 監督員
処理大要
前払金計算確認欄
| 業務委託料 |  | 率 |  | 前払金額
| 1000000 |  |  | ％＝ |  |  | 円
様式一覧
入力シートへ
Note on K7: 押印省略可能 工事費前金払取扱規則に様式有り

## 再委託
再 委 託 申 請 書
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
[6 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[6 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
| １ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
| ２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
| ３ 業務委託料 |  | 1200000
| ４ 履行期間 |  | 2023-04-06 |  |  | から
|  |  | 2023-11-30 |  |  | まで
上記の業務の一部を下記のとおり再委託したいので、承諾願います。
記
| 再委託業者名 |  | 登録番号 | 再委託部分 |  |  |  |  | 技術者氏名
| 住 所 |  | 登録業種 | 再委託金額 |  |  | 業務内容
|  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | （ |  | ）
計
|  |  |  | （ |  | ）
意 見
(注) １ 登録番号及び登録業種の欄は、測量法、建築士法または土地家屋調査士法等により、 登録が義務付けられている場合に記載すること。 ２ 再委託金額は、消費税及び地方消費税を含む額を記入し、（ ）に消費税及び地方消費税 の額を内書きすること。 ３ 業務内容は、再委託する業務について具体的に記入すること。
様式第103号の2
再 委 託 申 請 回 答 書
年 月 日
受注者
株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□ 殿
[9 empty] | 砺波市長 夏野 修 | 印
| 年 月 日 | 付けで申請のあった再委託については、下記のとおり回答します。
記
記入例
○○業務の再委託は承諾する。
○○業務の再委託は認めない。
様式一覧
入力シートへ
様式一覧
入力シートへ

## 打合簿
業 務 打 合 簿
| 発議者 |  |  | 発注者 | 監督員名 | でまち ○○ | 発 議 年月日
|  |  |  | 受注者 | 会社名 | 株式会社□□コンサル |  | ○年○月○日
[5 empty] | 管理技術者名 | はやし ○○
| 発議事項 |  |  | 指示：下記事項について指示します。
協議：下記事項について協議します。
承諾：下記事項について承諾します。
その他：（ ）
| 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
| 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
内 容
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項の「その他」については、通知、報告、提出等を行う場合とする。
様式一覧
入力シートへ

## 一部完了検査申請
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
第 回一部完了検査申請書
下記 業務 の一部完了部分を引渡しますので、検査をお願いします。
１ 委託業務名 |  |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 業務委託料 |  |  |  | 1200000
３ 受領済金額
| 前 払 金 |  |  | 金 円
| 第１回部金 |  |  | 金 円
| 第２回部金 |  |  | 金 円
４ 契約年月日 |  |  |  | 2023-04-05
５ 履行期間 |  |  |  | 2023-04-06 |  |  | から
|  |  |  | 2023-09-30 |  |  | まで
６ 一部完了部分
市処理欄
合議欄 | 検査班長 | 班員 | 決裁欄 | 部長 | 課長 | 係長 | 課員 | 監督員
処理大要 | ※一部完了検査を依頼します。 ※検査予定日 月 日 予定検査員 検査班長、検査副班長
様式一覧
入力シートへ

## 既済検査申請
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
第 回既済部分（出来形）検査申請書
下記 業務 の既済部分（出来形）について、第 回部金を受けたく、
検査をお願いします。
１ 委託業務名 |  |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 業務委託料 |  |  |  | 1200000
３ 受領済金額
| 前 払 金 |  |  | 金 円
| 第１回部金 |  |  | 金 円
| 第２回部金 |  |  | 金 円
４ 契約年月日 |  |  |  | 2023-04-05
５ 履行期間 |  |  |  | 2023-04-06 |  |  | から
|  |  |  | 2023-09-30 |  |  | まで
６ 既済部分
市処理欄
合議欄 | 検査班長 | 班員 | 決裁欄 | 部長 | 課長 | 係長 | 課員 | 監督員
処理大要 | ※既済部分（出来形）検査を依頼します。 ※検査予定日 月 日 予定検査員 検査班長、検査副班長
様式一覧
入力シートへ

## 履行期間延長
履 行 期 間 延 長 申 出 書
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
|  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
2023-04-05 | 付けで契約を締結した下記業務について、履行期間の延長を請求
します。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業 務 委 託 料 |  | 1200000
４ 変更前履行期限 |  | 2023-09-30
５ 変更後履行期限 |  | 2023-11-30
６ 延 長 日 数 |  | 61 | 日間
７ 延長を要する理由
８ 現在出来高率 |  |  | ％
年 月 日
受注者 株式会社□□コンサル 様
砺波市長 夏野 修
工期の延長の承諾について（回答）
2023-04-05 | 付けで契約を締結した下記業務について、
申出のとおり履行期間の延長を承諾します。
記
１ 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 | 1200000
４ 変更前完成期限 | 2023-09-30
５ 変更後完成期限 | 2023-11-30
６ 延長（短縮）日数 | 61 | 日間
様式一覧
入力シートへ

## 事故報告
現 場 事 故 報 告 書
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
現 場 事 故 の 報 告 に つ い て
この度、下記の現場で事故が発生しましたので報告します。
記
1 | 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
2 | 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
3 | 事故の概要
| （１）発生日時 |  | 年 月 日（ ）
|  |  | 午前後 | 時 | 分ごろ
| （２）発生場所 |  |  | 市 |  | 町 | 地内
|  |  |  | 郡 |  | 村
| （３）被災者 |  | 男 ・ 女 （ 歳）
（４）事故発生状況及び発生原因等
①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境で ④どのような不完全な状態があって ⑤どのようにして事故が発生し ⑥どの程度のケガ又は被害であるかを記入すること。
※関連資料として平面図等を添付すること。
※関連資料を除き２枚以内に簡潔にまとめること。
（より詳細に報告する必要がある場合は、別様とすること。）
様式一覧
入力シートへ

## 完了届
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
完 了 届
下記の 業 務 を完了したので、検査をお願いします。
１ 委託業務名 |  |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 業務委託料 |  |  |  | 1200000
３ 受領済金額
| 前 払 金 |  |  | 金 円
| 第１回部金 |  |  | 金 円
| 第２回部金 |  |  | 金 円
４ 契約年月日 |  |  |  | 2023-04-05
５ 履行期間 |  |  |  | 2023-04-06 |  |  | から
|  |  |  | 2023-09-30 |  |  | まで
市処理欄
合議欄 | 検査班長 | 班員 | 決裁欄 | 部長 | 課長 | 係長 | 課員 | 監督員
処理大要 | ※完了検査を依頼します。 ※検査予定日 月 日 予定検査員 検査班長、検査副班長
様式一覧
入力シートへ

## 引渡書
業 務 成 果 引 渡 書
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
|  | 令和 年 月 日 |  | 付けで完了検査合格の通知を受けたので、
下記業務の成果を引き渡します。
記
|  | １ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
|  | ２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
様式一覧
入力シートへ

## 請求書
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
|  |  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
委 託 料 請 求 書
金 円 |  |  | 口座番号 |  |  | 銀行 | 支店
上記金額を請求します。 | [5 empty] | 預金 | 番
フ リ ガ ナ
ただし、下記業務の代金として |  |  | 口座名義
上記口座に口座振替願います。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  | 1200000
４ 契約年月日 |  | 2023-04-05
５ 受領済金額
| 前 払 金 | 金 円
| 第１回部金 | 金 円
| 第２回部金 | 金 円
６ 履行期間 |  | 2023-04-06 |  |  |  | から
|  | 2023-11-30 |  |  |  | まで
７ 検査年月日 |  | 令和 年 月 日
発行責任者及び担当者
・発行責任者 役職・氏名 (連絡先 ）
・担 当 者 役職・氏名 （連絡先 ）
様式一覧
入力シートへ
Note on J7: R5.4.1から押印省略可 ただし、押印を省略する場合は、「本件責任者および担当者」の氏名および連絡先を明記する。
Note on B29: 先に届け出済みの 管理技術者としても可

## 部分払請求書
年 月 日
砺波市長 夏野 修 様
|  |  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
第 回 部 分 払 請 求 書
金 円 | [5 empty] | 銀行 | 支店
上記金額を請求します。 |  |  |  | 口座番号 |  | 預金 | 番
フ リ ガ ナ
ただし、下記業務の第 回部分払金として |  |  |  | 口座名義
上記口座に口座振替願います。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  | 1200000
４ 契約年月日 |  | 2023-04-05
５ 受領済金額
| 前 払 金 | 金 円
| 第１回部金 | 金 円
| 第２回部金 | 金 円
６ 履行期間 |  | 2023-04-06 |  |  |  | から
|  | 2023-11-30 |  |  |  | まで
７ 既済検査年月日 |  | 年 月 日
発行責任者及び担当者
・発行責任者 役職・氏名 (連絡先 ）
・担 当 者 役職・氏名 （連絡先 ）
様式一覧
入力シートへ
Note on J7: R5.4.1から押印省略可 ただし、押印を省略する場合は、「本件責任者および担当者」の氏名および連絡先を明記する。
Note on B29: 先に届け出済みの 管理技術者としても可

## 履行報告
[6 empty] | 月入力⇒ |  | 月
年 月 日
業 務 履 行 報 告 書 （ 月 分 ）
監督員 | でまち ○○ | 様
|  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  |  | 管理技術者 | はやし ○○
委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
履行期間 | 2023-04-06 |  | から | 2023-11-30 | まで
月別 | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
○月 | [6 empty] | 4月
○月 | [6 empty] | 5月
○月 | [6 empty] | 6月
○月 | [6 empty] | 7月
○月 | [6 empty] | 8月
○月 | [6 empty] | 9月
○月 | [6 empty] | 10月
○月 | [6 empty] | 11月
○月 | [6 empty] | 12月
○月 | [6 empty] | 1月
○月 | [6 empty] | 2月
○月 | [6 empty] | 3月
（記事欄）
様式一覧
入力シートへ

## 段階確認
[6 empty] | 回数入力⇒ | 回
年 月 日
監督員 でまち ○○ 様
|  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  |  | 管理技術者 | はやし ○○
業務段階確認申出書 (第 回）
１ 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 | 1200000
４ 契約年月日 | 2023-04-05
５ 履行期間 | 2023-04-06 |  |  | から
| 2023-11-30 |  |  | まで
６ 段階確認対象部分
業務種別 | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 (検査済数量等）
７ 段階確認希望年月日 |  | 年 月 日
様式一覧
入力シートへ

## 作業責任者
年 月 日
監督員 | でまち ○○ 様
|  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
作 業 責 任 者 届
2023-04-05 |  | 付けで契約を締結した下記業務の作業責任者を定めた
ので、届け出ます。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  | 1200000
４ 作業責任者の氏名 |  | しょうげ ○○
注 作業責任者の社員証の写しを添付してください。
様式一覧
入力シートへ

## 作業責任者変更
年 月 日
監督員 | でまち ○○ 様
|  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
作 業 責 任 者 変 更 届
2023-04-05 |  | 付けで契約を締結した下記業務の作業責任者を変更した
ので、届け出ます。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  | 1200000
４ 作業責任者の氏名 |  | （変更前） | しょうげ ○○
|  | （変更後） | はやし ○○
注 変更した作業責任者の社員証の写しを添付してください。
様式一覧
入力シートへ